## Sheet2
지역개발 | 지역및도시 | 지역및도시계획 | 도시개발사업 추진 현황 | 지구명, 추진현황 | 도시·주택
1. 진행중인 도시개발지구 현황
지구명 | 위치 | 사업기간 | 개발예정면적(㎡) | 비 고
1개 지구 |  |  | 154483
홍성 역세권 도시개발사업 | 홍성읍 고암리 일원 | 2019.08.~2022.12. | 154483
2. 추진 현황
1) 사업개요
❍ 위 치 : 홍성군 홍성읍 고암리 446-4번지 일원(홍성역 주변) ❍ 사 업 량 : 154,483㎡(46,743평) ❍ 총사업비 : 37,643백만원(군비) ❍ 사업기간 : 실시계획 인가일(‘19.08.) ～ 환지처분일(’22.12.) ❍ 사업방식 : 환지방식에 의한 도시개발사업(A=154,483㎡)
2) 추진현황
❍ 2015.03.04. : 타당성조사 용역 착수 ❍ 2015.11.26. : 홍성역 주변 관리계획 타당성 조사 완료 ❍ 2017.05.12. : 주민설명회 및 주민공람(1차) ❍ 2017.08.14. : 군관리계획(용도지역) 결정(변경) 및 구역지정·개발계획 수립 신청 ❍ 2018.08.10. : 군관리계획(용도지역) 결정(변경), 구역지정 및 개발계획 승인 ❍ 2018.09.04. : 주민설명회 및 주민공람(2차) ❍ 2018.10.04. : 사전재해, 소규모환경, 교통영향평가 협의 개시 ❍ 2018.10.08. : 실시계획 승인요청을 위한 관련실과 및 기관 협의 개시 ❍ 2019.01.31. : 교통영향평가 심의 ❍ 2019.03.09. : 주민협의회 총회시 주민설명(3차)
3. 준공된 도시개발지구 현황
지구명 | 위치 | 준공년도 | 준공면적(㎡) | 비 고
6개 지구 |  |  | 656998.5
토지구획정리사업[1차] | 고암리(대교시장, 스포렉스 주변) | 1995년 | 210308
토지구획정리사업[2차] | 옥암리 (보건소 주변) | 1997년 | 69336
옥암지구 일단의 주택지 조성사업 | 옥암리(축협마트 주변) | 1999년 | 62904
고암지구 시가지 조성 | 고암리, 대교리(터미널) | 2001년 | 31266
옥암지구 도시개발사업 | 옥암리(문화회관 맞은편) | 2016년 | 236928
홍성 역재방죽지구 도시개발사업 | 고암리(문화원 뒤편) | 2018년 | 46256.5